## GANTT
Projet HES d'été Pixel Dunker | Semaine 1 |  |  |  | Semaine 2 |  |  |  | Semaine 3 |  |  |  | Semaine 4 |  |  |  | Semaine 5 |  |  |  | Semaine 6 |  |  |  | Semaine 7 |  |  |  | Semaine 8 |  |  |  | Semaine 9 |  |  |  | Semaine 10 |  |  |  | Semaine 11 |  |  |  | Semaine 12 |  |  |  | Semaine 13 |  |  |  | Semaine 14 |  |  |  | Semaine 15
| 18.10.21 - 24.10.21 |  |  |  | 25.10.21 - 31.10.21 |  |  |  | 01.11.21 - 07.11.21 |  |  |  | 08.11.21 - 14.11.21 |  |  |  | 15.11.21 - 21.11.21 |  |  |  | 22.11.21 - 28.11.21 |  |  |  | 29.11.21 - 05.12.21 |  |  |  | 06.12.21 - 12.12.21 |  |  |  | 13.12.21 - 19.12.21 |  |  |  | 20.12.21 - 26.12.21 |  |  |  | 27.12.21 - 02.01.22 |  |  |  | 03.01.22 - 09.01.22 |  |  |  | 10.01.22 - 16.01.22 |  |  |  | 17.01.22 - 23.01.22 |  |  |  | 24.01.22 - 28.01.22
PRISE EN MAIN
Prise en main des scènes Unity du précédent projet | x | x
| y | y | y | y | y | y
Désactivation du déplacement joystick |  |  | x
y
Déplacement via GPS testé et opérationnel |  |  | x
y
Réduction de la taille des immeubles et modif. de la caméra |  |  |  | x | x | x
y
Prise en main du script PHP et du système postman | [6 empty] | x | x
[9 empty] | y | y
Prise en main de la base de données | [8 empty] | x | x
[11 empty] | y | y | y
Recherche sur l'API des points d'intérêts (API Google) | [10 empty] | x | x
y
Création ou récupération du modèle des points d'intérêts (3D) | [12 empty] | x | x
y
Intégration de l'API et des points d'intérêts (API et 3D) | [14 empty] | x | x | x | x
[15 empty] | y | y | y |  |  |  |  | y | y
Changement du personnage principal par un modèle plus complet | [18 empty] | x | x
JEU
Implémentation du système de temps (hors jeu) | [20 empty] | x
y
Implémentation du système de ressources | [21 empty] | x
y
Gestion des sauvegardes | [22 empty] | x | x
y
Implémentation des bases pour les unités | [24 empty] | x | x
y
Implémentation du GameManager
[25 empty] | y | y | y | y | y | y | y | y
INTERFACE UTILISATEUR
Implémentation du menu principal | [26 empty] | x | x
[33 empty] | y | y | y | y | y | y
Implémentation du menu des ressources | [28 empty] | x | x
[39 empty] | y | y |  |  |  |  | y | y | y | y
Implémentation du menu des unités | [30 empty] | x | x
Implémentation du menu du château | [32 empty] | x | x | x | x
[49 empty] | y | y | y | y
Implémentation de l'interface du point d'intérêt | [36 empty] | x | x
[53 empty] | y | y | y
POINTS D'INTÉRÊTS
Implémentation de l'interaction | [38 empty] | x | x
[55 empty] | y | y
Implémentation du drop des ressources | [40 empty] | x
[55 empty] | y | y
Implémentation du système de recrutement | [41 empty] | x | x
CHÂTEAU
Création de la scène du château | [43 empty] | x | x
[50 empty] | y | y
Gestion de la caméra | [45 empty] | x | x
Implémentation de l'entrée et de la sortie de la scène via le menu | [47 empty] | x | x
y
Implémentation de l'amélioration du château | [49 empty] | x | x | x
y
UNITÉS
Implémentation de caractéristiques | [52 empty] | x
Implémentation de la montée de niveau et amélioration | [52 empty] | x
Implémentation de la gestion des unités (Nom, etc) | [52 empty] | x
ARÈNE
Placement des arènes | [53 empty] | x
Implémentation du combat passif | [54 empty] | x | x | x
Système de récompense | [57 empty] | x
ADMINISTRATIF
Test et correction de bugs / pofinage | [58 empty] | x | x
Montage / tournage vidéo
Journal de travail | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
| y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y
Temps prévu
Temps effectif
Deadlines